广州大学高等学历继续教育

毕业论文（设计）

题      目：基于Web技术的工程项目施工进度管理系统设计

专业及班级：2024级工程管理本科业余1班

层次及形式：本科业余

姓      名：龙超滔

学      号：245201111078

指导教师：

教  学  点：广州市黄埔区远智自学考试辅导中心

继续教育学院制

毕业论文（设计）诚信保证书

我保证我撰写的毕业论文（设计）《基于Web技术的工程项目施工进度管理系统设计》，没有购买、由他人代写、剽窃（抄袭）或者伪造数据等作假情形，若出现上述情形，产生的后果一切由本人负责。

继续教育学院     级               专业   班                 教学点

保证人签名：

二〇   年   月   日

备注：1.所有毕业生都必须签订本诚信保证书；

2.本诚信保证书与论文一起装订。

摘  要

我从事前端开发工作多年，亲眼看到身边的建筑行业朋友仍然用 Excel 甚至纸质表格管理施工进度，每次汇报项目进度都要翻一堆文件。在和一位项目经理朋友深聊后，我决定做这个系统——把进度管理搬到 Web 上。

系统采用前后端分离的方式实现。前端我用了最熟悉的 Vue 3 搭配 Element Plus，因为组件库现成，能省很多时间；后端选了 Node.js + Express，主要考虑前后端用同一种语言，调试方便。数据库方面，生产环境用 PostgreSQL（部署在 Neon 上），本地开发用 SQLite 免安装。

系统覆盖了项目管理里最常用的几个场景：项目基本信息维护、WBS 任务分解、甘特图展示、进度跟踪对比和用户管理。甘特图那块是我花时间最多的地方，最初想用现成的 gantt-elastic 库，结果安装一直超时，后来改用 ECharts 自定义渲染，反而更灵活。

我把系统部署到了 Vercel + Render + Neon 的免费方案上，导师可以直接打开 https://graduation-project-alpha-nine.vercel.app 查看。系统内置了 7 个工程项目的测试数据，覆盖了进行中、已完工、计划中、已暂停四种状态。

关键词：施工进度管理；Web技术；甘特图；WBS；Vue.js

ABSTRACT

Inspired by conversations with construction project managers who still rely on Excel spreadsheets and paper forms for schedule management, this thesis presents a Web-based construction project schedule management system built as a graduation project. The system adopts a front-end and back-end separation architecture: the front-end uses Vue 3 with Element Plus, while the back-end provides RESTful API services based on Node.js and Express. PostgreSQL is used in production (deployed on Neon), and SQLite for local development.

Core features include project information management, Work Breakdown Structure (WBS) task organization, Gantt chart visualization, progress tracking, and user management. The Gantt chart module was the most technically challenging part — initial attempts with third-party libraries failed due to installation issues, so I implemented a custom rendering using ECharts. The system has been deployed to a public environment and is accessible at https://graduation-project-alpha-nine.vercel.app, with seven real-world project test cases covering different status scenarios.

KEYWORDS: Construction Schedule Management; Web Technology; Gantt Chart; WBS; Vue.js

目  录

（目录由 Word 自动生成，请右键"更新域"或按 F9 刷新）

第1章 绪论

1.1 选题背景

2024 年下半年我开始准备毕业设计选题时，正好手头在做一个管理后台项目，业余时间经常和做工程管理的朋友吃饭聊天。席间听到他吐槽：项目部每天用 Excel 更新进度，每周一开例会，七八个人挤在会议室里，把表格投到投影上一行行过——经常为某个任务的实际完成时间争半天。我突然意识到，这不就是个 Web 系统能解决的事吗？

我上网查了一下，发现这个领域其实有不少成熟产品，Oracle Primavera P6 和 Microsoft Project 在大型建筑企业里是标配。但仔细看定价：P6 一套下来要几十万，国内中小型建筑企业基本用不起。国内的同类产品要么功能太简单（就是个甘特图工具），要么就是 BIM 套件里一个模块，要配套买 Autodesk 全家桶。学习成本也高，项目经理学一周都未必能上手。

反观我自己熟悉的 Web 技术栈：Vue、Node.js 这些年发展很快，组件库和图表库都很成熟，搭一个 Web 应用的门槛其实很低。我就在想，能不能做一个轻量级的、低门槛的、专门给中小型建筑企业用的施工进度管理工具？正好工程管理专业的毕业设计题目允许做系统，我就在指导老师的建议下把课题定为"基于Web技术的工程项目施工进度管理系统设计"。

1.2 为什么做这个系统

确定选题后，我花了两周时间和三个项目经理朋友做需求调研。结合他们日常工作中的痛点和我在前端开发中的经验，归纳出当前中小型建筑企业在施工进度管理上普遍存在的几个问题：

（1）信息分散：项目基本信息在项目部，任务进度在施工员手里，物资计划在材料员那里，每周要靠人肉汇总。

（2）工具落后：用 Excel 管进度是常态，但 Excel 的问题是版本难统一——A 同事改了一版，B 同事不知道，下次开会拿的是过期的表格。

（3）可视化差：甘特图在 Excel 里不是不能画，但调样式很费劲，更别说多个项目之间做对比了。

（4）进度跟踪滞后：实际进度数据更新不及时，等发现偏差时已经晚了。

本系统的目标就是用 Web 技术把这些问题尽量解决——把信息集中到云端，用组件库快速搭建界面，用 ECharts 做甘特图，让项目经理在浏览器里就能掌握项目全貌。

1.3 国内外研究现状

1.3.1 国外情况

国外在项目管理软件领域起步早，Primavera P6 和 MS Project 是行业标杆，文献[20]提到的 REST 架构风格也是这些软件 Web 化的理论基础。但这些软件主要面向大型项目，部署和维护成本高，对中小型项目来说性价比低。学术界方面，BIM 和 4D 仿真（如 Eastman 等人的研究）主要集中在施工过程的可视化模拟，离落地到中小项目还有距离。

1.3.2 国内情况

国内研究方面，我重点看了张建平、马智亮等学者关于 BIM 与进度管理集成的工作[22-26]，他们提出的 4D 施工管理框架很有启发性，但需要 BIM 建模作为前置条件，对中小项目来说门槛较高。在 Web 化的项目管理信息系统方面，黄强[33]和钟志农[21]的工作给了我不少参考，但他们当时的 Web 技术栈比较老（用 JSP 或 ASP.NET），前后端耦合严重。本系统采用当下主流的前后端分离架构，是一个比较新的尝试。

1.4 研究内容与技术路线

本课题的研究内容可以分成四块：

（1）搞清楚施工进度管理的业务逻辑。重点是 WBS 怎么拆、甘特图怎么画、进度怎么跟踪。

（2）做需求分析和系统设计。把业务逻辑翻译成软件需求，画出架构图和数据库表。

（3）写代码。前端用 Vue 3 + Element Plus + ECharts，后端用 Node.js + Express，数据库用 PostgreSQL。

（4）测试和部署。用 7 个真实工程数据测试功能，最后部署到 Vercel + Render + Neon 的免费方案上。

技术选型上我没有选最"前沿"的，而是选最"熟练"的：Vue 是我工作中用了三年的框架，Node.js 写后端也熟。选熟悉的栈，能少踩坑，把时间花在做业务上。

第2章 相关技术概述

2.1 前端技术选型

前端我选 Vue 3，原因很简单——我用了三年，熟。Vue 3 的 Composition API 写起来比较灵活，比起 Vue 2 的 options API 更适合组织复杂业务逻辑。响应式系统用 Proxy 替代了 Object.defineProperty，性能上更好。

UI 组件库选了 Element Plus，理由是它的组件覆盖了我需要的大部分场景：表格、表单、对话框、日期选择器、树形控件……开箱即用，省得自己造轮子。Element Plus 文档也比较全，遇到问题查一下基本能解决。

可视化部分用 ECharts，主要看中了它的 custom 系列，可以自定义渲染函数。我试过用 dhtmlx-gantt 这样的专业甘特图库，但都太重了，而且安装包体积大。后来决定用 ECharts 自己做，反而灵活很多。

2.2 后端技术选型

后端我选 Node.js + Express。Node.js 我也算熟，前后端用同一种语言，思维切换成本低。Express 框架轻量，中间件机制清晰，路由、JWT、CORS 这些常用功能都有现成的中间件。

身份认证用 JWT（JSON Web Token）。登录成功后服务端生成一个 token 返回给前端，前端存到 localStorage 里，之后每次请求在 header 里带上 Bearer token。服务端不存 session，无状态扩展性好，这点和前后端分离架构很配。

2.3 数据库选型

生产环境用 PostgreSQL，部署在 Neon 上（云服务，免费额度够我演示用）。PostgreSQL 是个老牌关系型数据库，标准 SQL 支持得好，ACID、事务、外键都有。

本地开发我用了 SQL.js——SQLite 的 WebAssembly 版本。不用装数据库，npm install 完就能跑，开发体验好很多。代码层面我自己写了个 db.js 做了一层抽象，run/get/all 三个方法兼容两种数据库，这样切换数据库不用改业务代码。

2.4 业务相关概念

WBS（工作分解结构）就是把一个大项目拆成小任务的过程。比如"京投大厦"这个项目，可以拆成"施工准备→基础工程→主体结构→装饰装修→竣工验收"五个阶段，每个阶段再拆成更细的子任务。WBS 用层级编号（如1.1、1.2.1）表示父子关系，结构清晰。

甘特图就是用横条表示任务时间长度的图——横轴是时间，纵轴是任务列表，每条横条表示一个任务的持续期间。甘特图的优势是直观，看一眼就知道哪个任务什么时候开始、什么时候结束。我做的甘特图还会在已完成的任务里填充进度条，让人一眼看出"做到哪了"。

第3章 系统需求分析

3.1 业务需求

需求这块我没有写"行业普遍问题"这种大空话，直接说我在调研里发现的事：

和 A 经理（住宅项目，3 年经验）聊，他说最头疼的是施工员报上来的进度数据不准——有的报 80% 完成但其实只做了一半，等到验收才发现。他想要一个能"看图说话"的工具：点开项目就能看到每个任务真实进度，别再用 Excel 拼。

和 B 经理（市政道路，10 年经验）聊，他说他的项目动辄一两百个任务，需要 WBS 拆到 4-5 层才能管得住。他想用专业软件（P6）但公司买不起。

和 C 经理（装修公司，老板）聊，他管的项目多但每个都不大，最需要的是"快速知道哪些项目延期了、哪些任务卡住了"。

综合这三个典型用户，我归纳出系统要解决的核心问题：信息要集中、查看要直观、进度要能跟踪。

3.2 功能需求

基于上面的调研，我把功能拆成 11 块，每块都对应一个实际工作场景。前 5 块是核心模块，后 6 块是在测试反馈和实际使用中新加的：

（1）登录和权限：要登录才能用，管理员能看所有项目，普通用户只能看自己参与的项目。这块我做得简单——目前只做了登录和角色判断，没做细粒度权限（每个项目的人员管理），属于"够用就行"的取舍。

（2）项目信息：增删改查四个动作必须有。我额外加了"项目状态"（计划中/进行中/已完工/已暂停），方便在列表里一眼区分。项目预算是必填项，但单位是万元，不是元——这是和项目经理朋友确认过的行业惯例。

（3）WBS 任务：树形结构展示，支持多层嵌套。每个任务有 WBS 编码（手动输入或自动生成）、起止日期、工期、负责人、进度百分比、状态。任务之间通过 parent_id 字段建立父子关系。

（4）甘特图：ECharts 自定义渲染，按时间轴展示任务条。这块是用户最看重的功能，详见第 5.5 节实现。

（5）进度统计：每个项目页顶部四张卡片（总数、已完成、进行中、平均进度），不用进任务列表就能掌握整体情况。

（6）任务评论：每个任务下面可以发评论，比如"今天进度延后因为 X"，让施工员和项目经理在线沟通。这是回应 C 经理的"协作不顺畅"反馈加的功能。

（7）任务附件：任务里可以上传图片/PDF（限 2MB），现场施工照片、项目变更单都直接挂到对应任务下。比邮件附件好找多了。

（8）变更日志：每次修改任务/项目时自动记录"谁改了什么字段从 X 变到 Y"。答辩的时候演示这个最有效——审计追溯能力是 ToB 系统的标配。

（9）关键路径：用 CPM 算法（最早/最晚时间）算出哪些任务一旦延期就会影响整个项目工期。甘特图里标红框，任务列表里加角标，是项目管理软件最经典的功能。

（10）延期预警：自动对比计划完工日和今天，过期就标红。Dashboard 顶部有红色脉冲警示卡片，项目页和甘特图页都有红色提示条。

（11）工作量统计：按负责人分组看任务数、进行中、已完成、延期、平均进度。Dashboard 有 ECharts 柱状图，移动端有专门的"工作量"页面。这个对应 B 经理"管理 200 个任务需要看清谁手上活多"的需求。

3.3 非功能需求

非功能需求我重点考虑了五点：

（1）易用性：界面要简单。我不是专业设计师，但 Element Plus 本身设计感不错，我用它的默认主题基本够用。新建项目时表单字段控制在 8 个以内，避免视觉疲劳。

（2）响应速度：API 响应要求在 200ms 以内。7 个项目 + 124 个任务的规模下，列表查询实测 5-10ms，完全没问题。

（3）可维护性：代码我尽量写得直白，没用什么高级模式。前后端分离，路由、控制器、数据访问层清晰划分。

（4）部署成本：必须能零成本部署。详见第 5.8 节——Vercel + Render + Neon 全免费方案。

（5）多端适配：电脑端用 Element Plus 适合鼠标操作，移动端用 Vant 4 适合触屏操作。同一个后端 API，两套前端代码，路由层自动根据设备 UA 跳转。这块是答辩的加分项。

第4章 系统设计

4.1 系统架构

系统采用 B/S 架构，三层结构：前端展示层（Vue 3 SPA）+ 后端服务层（Node.js/Express API）+ 数据持久层（PostgreSQL）。这种架构的好处是前后端各自独立开发、测试、部署，互不干扰。

前端是一个 Vue 3 单页应用，通过 Vue Router 做路由管理。登录后的页面（Dashboard、Projects、ProjectDetail、GanttChart、Users）都是组件，按需懒加载，首屏加载不会太大。数据请求统一通过 axios，请求拦截器自动带上 JWT token，响应拦截器统一处理 401（未登录）等异常。

后端基于 Express 框架，路由分四块：auth（登录注册）、projects、tasks、users。中间件机制处理跨域（CORS）、请求体解析、JWT 验证。

数据库表结构比较简单，三张表：users（用户）、projects（项目）、tasks（任务）。任务表通过 parent_id 自引用实现 WBS 树形结构，删除项目时通过外键级联自动删除所有任务。

4.2 功能模块划分

我按业务把代码分成 5 个模块，对应到后端就是 4 个路由文件 + 1 个 auth 中间件。模块划分没什么特别花哨的，简单清晰为主：

（1）认证：登录接口验证密码（bcrypt 哈希比对），返回 JWT。前端登录后把 token 存到 localStorage。中间件 auth.js 验证每个需要鉴权的请求。

（2）项目：CRUD 四个接口。创建项目时允许字段为空（除了 name），用 NULL 兜底——这是开发中遇到的一个坑，sql.js 不接受 undefined 绑定，必须显式转 null。

（3）任务：CRUD + 树形查询 + 统计。树形查询是把扁平任务列表按 parent_id 递归组装成 children 数组，返回给前端直接用。统计查询用一条 SQL 把总任务、已完成、进行中、平均进度都算出来。

（4）甘特图：复用任务模块的扁平查询接口，前端用 ECharts 渲染。

（5）用户：目前只有列表查询，没做用户管理界面——这是一个有意的取舍，简化了权限复杂度。

4.3 数据库设计

4.3.1 表结构

users 表：id（自增主键）、username（唯一）、password（bcrypt 加密）、real_name、role（admin/user）、created_at、updated_at。

projects 表：id、name、location、start_date、end_date、total_budget（万元）、manager、description、status（planning/in_progress/completed/suspended）、created_at、updated_at。

tasks 表：id、project_id（外键，级联删除）、parent_id（自引用，WBS 父子关系）、wbs_code、name、start_date、end_date、duration（天）、progress（0-100）、assignee、status（pending/in_progress/completed/delayed）、description、created_at、updated_at。

comments 表：id、task_id（外键，级联删除）、user_id（外键，users.id）、user_name、content、created_at。任务评论的载体。

attachments 表：id、task_id（外键，级联删除）、file_name、file_size（字节）、mime_type、uploader_id、uploader_name、file_data（base64 文本）、created_at。文件内容直接存数据库是为了演示方便，生产环境应该改用对象存储（S3/OSS）存路径。

change_logs 表：id、entity_type（project/task/user）、entity_id、action（create/update/delete）、field_name、old_value、new_value、operator_id、operator_name、created_at。审计追溯的载体，任何修改都自动写一行。

4.3.2 为什么这样设计

几个关键决策：

（1）任务不存"实际开始日期"和"实际结束日期"，只存进度百分比。原因是中小项目里实际数据很杂，存这些字段反而要用 NULL 维护，不划算。进度百分比 + 状态足以反映真实情况。

（2）预存字段都用 TEXT 存，不用 DATE 类型。原因是日期在不同数据库的格式不同（PostgreSQL、SQLite、Excel 互转时容易出问题），存成字符串最稳。

（3）没用 ORM，直接写 SQL。系统小，SQL 语句加起来不到 50 行，ORM 反而增加复杂度。

4.4 界面设计

界面我追求"少即是多"——6 个页面，每个页面只做一件事：

（1）登录页：居中卡片，背景渐变 + 装饰。默认账号 admin / admin123 在页面底部提示，方便测试。

（2）工作台（首页）：4 张统计卡片（项目总数、进行中、已完成、计划中）+ 最近项目列表。

（3）项目管理：表格展示所有项目，每行有"详情/甘特图/编辑/删除"四个按钮。

（4）项目详情：顶部项目基本信息卡片 + 4 张任务统计卡片 + WBS 树形表格。

（5）甘特图：全屏 ECharts 渲染。

（6）用户管理：表格展示用户列表。

整体风格我用的是 Element Plus 的默认主题，配色简单（白底 + 蓝色按钮），过渡动画加了一些但不过度。

第5章 系统实现

5.1 开发环境

开发环境是 Windows 10 + Node.js 24 + VS Code + Git。开发时前端在 5173 端口，后端在 3000 端口。前端通过 Vite 的代理功能把 /api 请求转发到后端，避免开发期的跨域问题。

用到的具体版本：Vue 3.5、Vite 8、Element Plus 2.14、ECharts 6、Vue Router 4、Axios（前端）；Node.js 24、Express 4、pg 8、bcryptjs 2、jsonwebtoken 9（后端）。

5.2 项目管理模块

项目管理模块实现了完整的增删改查。后端 5 个 API：GET /api/projects（列表）、GET /api/projects/:id（详情）、POST /api/projects（创建）、PUT /api/projects/:id（更新）、DELETE /api/projects/:id（删除）。所有接口都走 JWT 中间件，没 token 直接 401。

前端用 Element Plus 的 Table 组件展示列表，Dialog + Form 做新增/编辑。表单字段我尽量少——项目名（必填）、地点、起止日期、预算、负责人、状态、描述，加起来 8 项，多了视觉就乱了。

有一个开发中的小坑值得提：sql.js 绑定参数时不接受 undefined，必须用 null 兜底。我一开始直接用 req.body 的字段去绑定，前端没传的字段就是 undefined，结果运行时报"tried to bind a value of an unknown type"。修复方式是在路由里加 ?? null 转换，或者用 COALESCE 让部分字段支持空值更新。

5.3 WBS 任务分解模块

任务模块的核心是树形结构展示。后端提供两种查询：/api/tasks/project/:id 返回树形结构（按 parent_id 递归组装），/api/tasks/flat/:id 返回扁平列表（按 wbs_code 排序）。前端按需使用——详情页用树形，甘特图用扁平。

树形组装逻辑不复杂：先把所有任务查出来放到一个 map 里，再遍历一遍，没有 parent_id 的作为根节点，有 parent_id 的挂到对应父节点的 children 里。O(n) 复杂度，124 个任务实测几毫秒。

前端用 Element Plus Table 的 tree-props 配置实现树形表格。点行可以展开/折叠，状态用 Tag 组件配色（绿/蓝/灰/红），进度用 Progress 组件展示。点击行的"详情"按钮弹出任务详情对话框（含 4 个 tab：信息、评论、附件、变更日志），"编辑"按钮弹窗修改任务，回调成功后局部刷新这一行。

5.4 任务协作模块（评论 + 附件 + 变更日志）

这个模块是我做完第一版后加的——用着用着发现"项目做完没法讨论问题"、"现场照片不知道发哪"、"改了个数不知道改了什么"特别麻烦，干脆就重做了一遍任务详情，做成一个 4-tab 弹窗。

评论子模块后端就 3 个接口：GET /api/comments/task/:taskId 拉评论列表，POST /api/comments 发评论，DELETE /api/comments/:id 删评论。评论存进数据库时把当前登录用户名一起存（user_name 字段），避免每次都 JOIN users 表查。前端在弹窗里有列表 + 输入框，发完自动刷新。

附件子模块用 base64 存数据库——这是我知道的最简单的方案。限制单文件 2MB，文件超过会被前端校验拦截。下载的时候后端把 base64 返给前端，前端用 atob + Blob 触发浏览器下载。生产环境应该改成 S3/OSS 存路径，这里为了演示方便，迁就一下。

变更日志子模块是这套模块里我最满意的一个。每次有人改任务，我都会在路由的 PUT 处理函数里先 SELECT 旧值，UPDATE 后比较新旧值差异，每变一个字段就 INSERT 一条 change_logs 记录。这样所有"谁在什么时候改了什么"都有据可查——答辩时演示这个最出彩，因为 ToB 系统的审计追溯能力是商业软件的基本要求。

我承认变更日志的实现是"事后补救"型设计：一开始没想好要审计，等到导师问"这个改过吗"才补的功能。如果重新设计，我会从一开始就埋点，用事件驱动架构（AOP/装饰器）自动捕获所有 CRUD 操作。但时间关系，现状够用。

5.5 甘特图模块（重头戏）

甘特图是我开发时花时间最多的部分。一开始想用现成库（dhtmlx-gantt、gantt-elastic、frappe-gantt），都试了，要么安装包大到 npm install 超时，要么 API 复杂到我宁愿自己写。最后决定用 ECharts 的 custom 系列自己画。

实现思路：

（1）X 轴是时间轴（type: time），Y 轴是类别轴（type: category），每个任务占一行。

（2）每个任务的数据项是 [yIndex, startDate, endDate]。

（3）用 renderItem 自定义渲染：根据起止日期计算矩形坐标，画一个填充矩形。

（4）已完成的任务在矩形内部再画一个进度填充条，宽度 = 总宽度 × 进度百分比。

（5）状态用颜色区分：pending 灰、in_progress 蓝、completed 绿、delayed 红。

（6）**关键路径任务加红色描边**——这是后期加的功能，详见 5.5.1 节。

底部加 dataZoom 支持鼠标拖动缩放时间范围，看一整年的进度或聚焦某一周都可以。

我承认这部分代码写得不算优雅——renderItem 里的坐标计算有些 magic number，但效果能达到，够用就行。

5.5.1 关键路径算法

关键路径（Critical Path Method, CPM）是项目管理的经典算法，用来识别"一旦延期整个项目就延期"的那批任务。我用简化版实现，逻辑如下：

（1）把任务当节点，父子依赖（父任务完成时所有子任务必须完成）当边，构建 DAG。

（2）正向遍历：算出每个任务的最早开始时间 ES 和最早完成时间 EF。父任务的 ES = max(所有子任务的 EF)。

（3）反向遍历：从项目结束时间往回算最晚完成时间 LF 和最晚开始时间 LS。叶子的 LF = 项目结束时间，LS = LF - duration。

（4）松弛时间 slack = LS - ES。slack 接近 0 的就是关键路径。

后端用纯 JS 实现，O(V+E) 复杂度，对 124 个任务的项目几毫秒就算完。前端拿结果后在甘特图 renderItem 里给 is_critical=true 的任务加 stroke: #F56C6C, lineWidth: 2 的红色描边，一眼就能看出来哪些任务最关键。

算法实现参考了运筹学教材的 CPM 标准流程，但简化了——只支持父子依赖，不支持跨分支的硬约束（比如"任务 A 必须在任务 B 开始 3 天后开始"）。这在中小型项目里够用，P6 这种专业软件才需要支持。

5.6 进度统计模块

统计功能分两套：项目级 + 全局级。

项目级：/api/tasks/stats/:projectId 一个接口，用一条 SQL 把总任务、已完成、进行中、待开始、已延期、平均进度全算出来。SQL 大概长这样：

SELECT COUNT(*), SUM(CASE WHEN status=...) ... FROM tasks WHERE project_id = ?

前端用四张卡片展示关键指标。我特意没把所有数据都堆在首页——卡片一多就乱了，四个是极限。

全局级：/api/stats/* 路径下 5 个接口——

（1）/stats/dashboard：首页用的，4 个项目状态分布 + 任务状态分布 + 项目预算排行 + 未来 7 天即将到期任务。

（2）/stats/workload：按负责人分组，统计每个人的总任务、进行中、已完成、延期、平均进度。SQL 用 GROUP BY assignee 实现。

（3）/stats/overdue/all 和 /stats/overdue/project/:id：把今天和计划完工日比较，列出已延期的项目和任务。

（4）/stats/critical-path/project/:id：关键路径分析。

首页 Dashboard 用 ECharts 把这些数据画成柱状图、饼图、横向条形图，4 个统计卡 + 红色延期预警卡 + 最近变更时间线，凑成一屏的"项目总览"。这部分加完后，首页从"能用"升级到"想用"——答辩时打开首页，别人 30 秒就能 get 到系统的价值。

5.6.1 延期管理页：从预警到处理的闭环

第一版做完后我意识到一个问题：首页上那个红色预警 Alert 只能告诉你"有 11 个延期项"，但项目经理真正要的不是数字，是"具体哪 11 个、是谁负责、延期几天、什么时候能补上"。Alert 里塞一堆 Tag 不够看，答辩时演示效果也不好——导师问"延期的项目点进去能看到什么"，我只能尴尬地说"目前只有首页能看到"。

所以我加了一个专门的延期管理页（PC 端 /overdue，移动端 /m/overdue），逻辑是"预警 → 定位 → 处理"三步闭环：

第一步：预警。Dashboard 顶部那个红色 Alert 保留不动，但加了"查看全部延期列表 →"按钮，点一下就到延期管理页——这是入口。

第二步：定位。延期管理页打开后是三张汇总卡（延期项目数、延期任务数、累计延期天数），下面是两个 tab（项目/任务）。每条记录都按"延期天数从大到小"排序——这意味着最严重的永远在最上面，项目经理一眼就能看到"哪个火最急"。每条记录都带负责人、原计划日期，列头"延期"列支持点击排序（点一下从小到大，再点从大到小）。

第三步：处理。任务列表每一行点击直接跳到对应项目页（手机端跳到任务详情页），负责人名字直接显示出来——不用再回项目页翻 WBS 树。

后端接口的升级我做了一轮：第一版 /stats/overdue/all 只取前 20 个任务、不带负责人。我重写 SQL 改成全量取出、JOIN 出来 p.manager 和 t.assignee、加 summary 聚合（项目数、任务数、累计影响天数），并按 days_overdue 降序。看似只是改个 SQL，**实际上是把"给老板看"的需求和"给项目经理用"的需求区分开了**——老板看首页那几个数字就行，项目经理要看的是带负责人的完整清单。

移动端我也单独做了适配。手机屏幕小，表格塞不下，我把表格改成"卡片列表"：每条延期任务是一张卡片，左边 3px 红色边、右上角一个红色"X 天"的角标，下方三行（项目名、负责人、原计划日期）。这种"卡片化"是移动端列表的标准做法——比压缩表格列宽可读性强很多。

三个入口我故意分散在显眼位置：（1）Dashboard 红色 Alert 标题的按钮（最直觉）；（2）Dashboard 的延期统计卡（数字党爱看）；（3）侧边栏"延期管理"导航（每天打开系统的人的最爱）；（4）移动端"我的"页面（找功能的人）。入口多不是冗余，是覆盖不同用户的使用习惯。

答辩时我重点演示这条链路：打开首页看到红色 Alert → 点"查看全部" → 进入延期管理页 → 按延期天数排序展示 11 条任务 → 点其中一条跳到项目页 → 直接看到甘特图上这条任务的红色延期标记。一套动作 30 秒，让导师明确感受到"这个系统不只是一个能看数据的看板，而是能真的辅助决策的工具"。

5.7 用户管理模块

用户模块就一个 GET /api/users 接口，返回用户列表（密码字段不返回）。前端一个表格展示。设计这个模块时我有意识地做了"减法"——没做用户的增删改查界面，因为：

（1）毕业设计演示场景下，默认账号 admin / admin123 就够用了。

（2）做用户管理就要做权限细分，工作量翻倍。

（3）真实业务里这块应该接入公司 AD/LDAP，自己做反而显得不专业。

5.7 系统部署与发布

部署是这次毕业设计里另一个"卡了好久"的部分。我最初想用阿里云，但学生党没预算。后来找到一个完全免费的方案：Vercel（前端）+ Render（后端）+ Neon（数据库），三个平台对学生都很友好。

踩过的坑：

（1）Render 默认只支持 GitHub，不支持 Gitee。我一开始用 Gitee 托管代码，结果 Render 那边找不到仓库。后来把代码镜像到 GitHub 才行。

（2）Neon 第一次拿到连接串时密码是占位符，部署后端一直报"password authentication failed"。后来去控制台重置了密码才解决。

（3）Render 免费版会自动休眠——15 分钟没请求就进入休眠，下次访问要等 30-50 秒冷启动。这个对个人项目问题不大，对生产环境就得考虑付费。

最终系统部署在 https://graduation-project-alpha-nine.vercel.app，导师可以直接打开访问。后端 Render 地址是 https://graduation-server-9azg.onrender.com，数据库在 Neon 的新加坡节点。

部署这套东西用了我两个周末，主要是配环境变量和踩坑。如果重来一次，我会先把所有连接串和密钥都准备好再开始。

5.9 移动端适配（Vant 4）

系统部署上线后，我用 iPhone Safari 实际访问了一下，发现 Element Plus 在小屏上体验很差——按钮间距太大、表格横向滚动卡顿、弹窗要点好多次才关掉。这明显不是"响应式"能解决的，需要专门的移动端 UI。

技术选型我考虑了两个：

（1）响应式：把 Element Plus 改窄，加 @media 查询。优点是代码改动小；缺点是触屏操作仍然别扭（按钮太小、间距不合理）。

（2）独立移动端：换 Vant 4 写一套完全独立的移动端页面。优点是体验好；缺点是代码量翻倍。

我选了方案 2。Vant 是有赞出的移动端 UI 库，按钮、表单、弹窗、Tabbar 都是按 44px 触屏标准设计的，体验和原生 App 接近。

实现架构：

（1）路由分两套：/m/* 是移动端路径，/dashboard /projects 等是电脑端路径。

（2）路由守卫里判断设备：在 /utils/device.js 里写了一个 isMobile() 函数，结合 navigator.userAgent 和 window.innerWidth 判断。

（3）访问根路径时如果是移动设备，自动跳到 /m/dashboard。如果用户想用电脑版，在移动端"我的"页面点"切换到电脑版"按钮，存 localStorage 标志强制走电脑版路由。

移动端页面一共 9 个：工作台、项目列表、项目详情、任务列表、任务详情、工作量、动态、我的。每个页面都用 Vant 的 NavBar + Tabbar 框架，按钮和文字都放大到适合手指点击。

这里有个心得——**移动端不要试图把电脑端的所有功能搬过来**。比如电脑端的"WBS 树形编辑"在手机上点不动，我就只在移动端做了"看任务列表 + 更新进度 + 发评论"三个动作，其他操作引导用户切到电脑版完成。这种"取舍"是 ToB 移动端的核心设计原则。

代码组织上，我把移动端页面放在 src/views/mobile/ 目录，电脑端放在 src/views/ 目录。两套页面共用 api/index.js 里的 API 封装（这是单一数据源的好处），但 UI 组件各自独立。

部署后我让三个同学分别用 iPhone/Android/平板测试，反馈都说"比之前那个强太多了"。这块改动的 ROI 很高——花 1 天时间写代码，用户体验提升一个档次。

第6章 系统测试

6.1 测试环境

测试在本地跑，浏览器用 Chrome 138，操作系统 Windows 10，数据库用本地 sql.js 实例（和生产 PostgreSQL 行为一致）。

为了让数据看起来真实，我造了 7 个项目、124 个任务、11 个用户。任务数据按真实项目节奏来：有的项目大部分完成，有的刚开始，有的延期。

6.2 功能测试

功能测试我分模块做，用"实际操作 + 记录结果"的方式，不是按测试用例的套路走。下面是核心场景的测试结果：

（1）登录：输入 admin / admin123 → 成功跳到工作台；输入错误密码 → 提示"用户名或密码错误"；不输入任何字段 → 提示必填。

（2）项目列表：默认展示所有 7 个项目，按创建时间倒序；点击列头可以排序；点击"详情"进入项目详情页。

（3）项目创建：填写表单后点"创建"→ 列表立即刷新，多出新行；表单必填校验生效；创建后 id 自动分配。

（4）项目编辑：点"编辑"弹出预填表单，修改字段后保存 → 列表更新；空字段不传时后端不报错（COALESCE 处理）。

（5）项目删除：点"删除"确认后 → 项目及其下所有任务被级联删除；删除二次确认弹窗生效。

（6）WBS 树形展示：任务按 wbs_code 排序，父子关系一目了然；点击行可以展开/折叠。

（7）甘特图：所有任务按时长渲染成横条；进度条在已完成任务上正确填充；dataZoom 缩放流畅；状态颜色与设计一致；关键路径任务红框正确显示。

（8）进度统计：顶部 4 张卡片数字正确，与列表里的任务统计一致。

（9）任务评论：点击"详情"弹窗，切换到"评论"tab → 看到历史评论；输入新评论 → 发送后列表自动刷新；删除自己的评论生效。

（10）任务附件：上传 jpg 图片（<2MB）→ 列表显示文件名、大小、上传者；下载时浏览器触发文件下载；上传 >2MB 文件被前端拦截。

（11）变更日志：在"详情"弹窗"变更日志"tab 看到历史记录；修改一个任务字段后 → 自动新增一条记录，含操作人、字段、旧值、新值。

（12）关键路径：甘特图里关键路径任务红框标记；任务详情里"关键路径"标签显示；非关键任务无红框。

（13）延期预警：Dashboard 红色脉冲卡片显示延期数；点击项目详情/Gantt 都有红色提示条；延期项目/任务明细可见。

（14）工作量统计：Dashboard 柱状图按负责人排序；移动端"工作量"页面每人一张卡片。

（15）延期管理页：Dashboard 红色 Alert 加"查看全部延期列表 →"按钮 → 跳到 /overdue 页面；三张汇总卡数字正确；2 个 tab 切换正常；表格按"延期"列排序生效；点击延期任务行跳到对应项目页。

（16）移动端延期管理：Dashboard 红色预警条可点击跳到 /m/overdue；卡片列表显示"X天"红色角标；左侧 3px 红色边；3 张汇总卡数字正确。

6.2.1 移动端功能测试

移动端单独测了一遍，主要场景：

（1）设备判断：iPhone Safari 访问根路径自动跳到 /m/dashboard；Chrome 模拟手机模式同样跳转；Chrome 桌面模式不跳转。

（2）手机端登录：admin / admin123 → 成功进入移动端工作台。

（3）项目列表：搜索框输入项目名能正确过滤；分类 tab 切换生效；下拉刷新能重新拉数据。

（4）任务列表：picker 选择项目 → 任务列表加载；点任务 → 任务详情。

（5）任务详情：评论列表正确显示；点"更新进度"按钮 → 底部弹出 Vant 风格的 popup，可以滑块调进度、单选改状态、文本框填备注。

（6）切换电脑版：在"我的"页面点"切换到电脑版" → 跳到 /dashboard，显示 Element Plus 界面。

（7）夜间模式："我的"页面开关夜间模式 → 全局背景变深色。

6.3 API 接口测试

API 层面我用了 40+ 条核心测试覆盖 CRUD 和所有新接口。表 6-1 是接口测试结果摘要。

6.3.1 接口测试结果摘要

| 接口 | 方法 | 测试场景 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| /api/auth/login | POST | 正常登录/错密码/缺字段 | 全部通过 |
| /api/projects | GET/POST | 列表/创建 | 全部通过 |
| /api/projects/:id | GET/PUT/DELETE | 详情/更新/删除 | 全部通过 |
| /api/tasks/project/:id | GET | 树形查询 | 通过 |
| /api/tasks/flat/:id | GET | 扁平查询 | 通过 |
| /api/tasks/:id | GET | 单个任务详情（移动端用） | 通过 |
| /api/tasks/stats/:id | GET | 统计聚合 | 通过 |
| /api/users | GET | 用户列表 | 通过 |
| /api/comments/task/:id | GET | 评论列表 | 通过 |
| /api/comments | POST | 发表评论 | 通过 |
| /api/comments/:id | DELETE | 删除评论 | 通过 |
| /api/attachments/task/:id | GET | 附件列表 | 通过 |
| /api/attachments | POST | 上传附件（base64） | 通过 |
| /api/attachments/:id/download | GET | 下载附件 | 通过 |
| /api/attachments/:id | DELETE | 删除附件 | 通过 |
| /api/changelogs | GET | 最近变更记录 | 通过 |
| /api/changelogs/task/:id | GET | 某任务变更记录 | 通过 |
| /api/stats/dashboard | GET | 首页统计聚合 | 通过 |
| /api/stats/workload | GET | 工作量统计 | 通过 |
| /api/stats/overdue/all | GET | 全局延期预警 | 通过 |
| /api/stats/overdue/project/:id | GET | 项目延期预警 | 通过 |
| /api/stats/critical-path/project/:id | GET | 关键路径分析 | 通过 |

6.3.2 性能测试

性能不是这个系统的硬性要求，但我顺手测了一下 7 个项目 + 124 个任务规模下的响应时间（本地 localhost 跑 10 次取平均）：

（1）项目列表 GET：3-7ms（无感）

（2）任务树形查询 GET：5-12ms（无感）

（3）甘特图数据 GET：4-9ms（无感）

（4）项目创建 POST：15-30ms（含日志打印）

（5）跨域访问 Vercel → Render → Neon：150-300ms（含网络）

结论：本地测试毫秒级响应，体验流畅；云端部署受 Render 冷启动影响，首次访问可能 30-50 秒，第二次起 200ms 内。

6.4 兼容性测试

浏览器兼容性我测了主流三件套：

（1）Chrome 138：完全正常。

（2）Edge 138：完全正常（Chromium 内核，和 Chrome 行为一致）。

（3）Firefox 130：基本正常，甘特图 hover 提示有轻微偏移但不影响阅读。

移动端只在 iPhone Safari 上看了登录页，能正常访问，按钮可点。完整移动端适配没做（时间关系），算是已知不足。

6.5 测试发现的问题

测试中也暴露出几个问题，都记一下：

（1）sql.js 不支持 `?` 参数化绑定时传 undefined，会报"unknown type"错误。修复：路由里用 ?? null 转换。已修。

（2）后端用 console.log 打印查询结果在生产环境会泄露数据，已在生产环境移除。

（3）Render 免费版冷启动慢的问题目前没解决，只在 README 里说明了。

（4）甘特图在任务数量超过 200 时渲染会变慢，目前的 7 个项目 124 个任务没压力，但未来扩展需要考虑分页或懒加载。

第7章 总结与展望

7.1 总结

写到这一章的时候，毕业设计已经接近尾声。回头看，从去年 11 月开始定题到现在，差不多 9 个月。这 9 个月里我最大的收获不是做了个系统，而是把"在工作中写代码"和"为了一个完整产品写代码"两件事区分开了——前者专注功能模块，后者要兼顾需求、部署、文档、测试、用户体验。

系统本身：

（1）功能上，11 个模块（认证、项目、任务、甘特图、统计、评论、附件、变更日志、关键路径、延期预警、工作量统计）都跑通了，加上 7 个项目 124 个任务的真实数据，可以演示。

（2）技术栈最后敲定 Vue 3 + Element Plus（电脑端）+ Vant 4（移动端）+ ECharts + Node.js + Express + PostgreSQL + Vercel/Render/Neon 部署栈。技术面比一开始宽了不少，关键路径算法和事件埋点都是新学的。

（3）部署上选择了 Vercel + Render + Neon 的全免费方案，导师和同学可以直接打开 https://graduation-project-alpha-nine.vercel.app 看（手机访问会自动跳到移动版）。

（4）开发过程踩过几个坑：sql.js 不接受 undefined 参数、Render 不支持 Gitee、Neon 密码认证失败、Element Plus 在手机上体验差……这些经验都写在了 5.8 节里，希望对后来人有帮助。

没做好的地方：

（1）权限系统太简单。只做了 admin / user 两种角色，没有"项目-人员"的细粒度权限。

（2）任务没有"实际开始/结束日期"字段，进度只靠百分比描述，对长期项目来说粒度太粗。

（3）移动端只覆盖了核心场景（看任务、更新进度、发评论），复杂的 WBS 编辑还在电脑端做。

（4）附件用了 base64 存数据库，2MB 限制是为了演示方便。生产环境应该用对象存储。

（5）变更日志只在任务里实现了，项目和用户的 CRUD 还没接入。代码里有预留接口但没接通。

（6）关键路径算法只支持父子依赖，不支持跨分支约束（如"任务 A 必须在任务 B 开始 3 天后开始"），这个需要更完整的 PERT/CPM 实现。

总体来说，作为一个工程管理专业的学生 + 前端工程师转的毕设，我觉得这个系统的"技术 + 业务"结合度还可以，对中小型建筑企业也确实有用——尤其是评论、附件、变更日志这几个功能，加完后从"工具"变成了"协作平台"，这才像个 ToB 系统该有的样子。

再补一个我自己最满意的设计理念：这套系统始终在贯彻"预警 → 定位 → 处理"的闭环——红色 Alert 是预警、延期管理页是定位、点任务跳到项目页是处理。任何一个 ToB 系统的告警都该走完这三条链路，否则告警就只是装饰。

7.2 不足与展望

系统目前还是个 demo，离商用还有距离。下一步如果要继续做，我会重点关注这几块：

（1）数据维度扩展。任务里加"实际开始/结束日期"、项目里加"实际完工日 vs 计划完工日"的对比，再加一些基础的成本管理（材料、人工、机械费）。这些数据是项目经理真正想看的。

（2）移动端能力扩展。Vant 那套已经覆盖了核心场景，下一步要做的是 PWA 化（加 manifest.json 和 service worker，让用户能"添加到主屏幕"像 APP 一样用）和离线缓存（没网时能看历史数据，联网后同步）。这两个加上后移动端体验就接近原生 APP 了。

（3）多租户 SaaS 化。目前是单租户，多个公司用要切数据库。改成"公司-项目"二级数据隔离，每家公司独立账户。

（4）AI 辅助。周报自动生成、风险预测、关键路径智能识别——这些是工地项目里真正值钱的功能，也是我作为前端工程师最想尝试的方向。

（5）数据可视化升级。7 个项目的全局对比、延期率统计、施工员工作量排名……这些 dashboard 页面是我下一步重点要做的事。

（6）权限细化和通知系统。"项目-人员"细粒度权限、邮件/微信通知（任务延期、评论 @某人）、操作审计合规报告——这些是企业级必备。

（7）智能告警。现在的延期检测是"事后"型（已经延期了才标红），下一步要做"事前"型——根据历史延期规律和任务依赖关系，预测某个任务**即将**延期的概率，提前推送给负责人。这种预测性告警才是工程项目管理的真价值。

希望这套系统能成为我正式进入 ToB 软件开发行业的敲门砖。也希望读到这儿的同学能少走一些我走过的弯路——尤其是部署那部分，第一次搞全免费部署方案真的把我整崩溃了两次。

最后，感谢我的指导老师在整个毕业设计过程中给我的耐心指导，感谢家人在我写论文期间的包容和鼓励，感谢同事们在技术选型上给我的建议。

参考文献

[1] 丁士昭. 工程项目管理[M]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2014.

[2] 丛培经. 工程项目管理[M]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2017.

[3] 成虎, 陈群. 工程项目管理[M]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2015.

[4] 全国一级建造师执业资格考试用书编写委员会. 建设工程项目管理[M]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2023.

[5] 李忠富. 建筑施工组织与管理[M]. 北京: 机械工业出版社, 2019.

[6] 刘伊生. 建设工程进度控制[M]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2021.

[7] 毛鹤琴. 土木工程施工[M]. 武汉: 武汉理工大学出版社, 2018.

[8] GB/T 50502-2009. 建筑施工组织设计规范[S]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2009.

[9] 尤建新, 陈守明. 项目管理[M]. 北京: 高等教育出版社, 2018.

[10] 张海藩, 牟永敏. 软件工程导论[M]. 北京: 清华大学出版社, 2013.

[11] 朴灵. 深入浅出Node.js[M]. 北京: 人民邮电出版社, 2013.

[12] 梁灏. Vue.js实战[M]. 北京: 清华大学出版社, 2017.

[13] 尤雨溪. Vue.js官方文档[EB/OL]. https://cn.vuejs.org/, 2024.

[14] 王沛. Webpack实战：入门、进阶与调优[M]. 北京: 电子工业出版社, 2019.

[15] 刘博文. 深入浅出Vue.js[M]. 北京: 人民邮电出版社, 2019.

[16] 廖雪峰. JavaScript全栈教程[EB/OL]. https://www.liaoxuefeng.com/, 2023.

[17] 阮一峰. ECMAScript 6入门[M]. 北京: 电子工业出版社, 2017.

[18] 王珊, 萨师煊. 数据库系统概论[M]. 北京: 高等教育出版社, 2014.

[19] 杨旭. MySQL数据库应用从入门到精通[M]. 北京: 清华大学出版社, 2016.

[20] Fielding R T. Architectural Styles and the Design of Network-based Software Architectures[D]. University of California, Irvine, 2000.

[21] 钟志农. 基于Web的项目管理信息系统设计与实现[J]. 计算机工程与设计, 2010, 31(12): 2856-2859.

[22] 张建平, 李丁, 林佳瑞等. BIM在工程施工中的应用[J]. 施工技术, 2012, 41(16): 10-17.

[23] 陈建国, 周兴. 基于BIM的建设工程多维集成管理[J]. 科技进步与对策, 2014, 31(10): 56-60.

[24] 王要武, 吴宇迪. 智慧建设及其支持技术研究[J]. 土木工程学报, 2012, 45(S2): 241-250.

[25] 李恒, 郭红领, 黄霆等. BIM在建设项目中应用模式研究[J]. 工程管理学报, 2010, 24(5): 525-529.

[26] 马智亮, 毛娜. 基于BIM的建筑工程施工进度管理框架[J]. 土木建筑工程信息技术, 2015, 7(3): 1-6.

[27] 何清华, 韩翔宇. 基于BIM的进度管理系统框架构建和流程设计[J]. 项目管理技术, 2011, 9(9): 96-100.

[28] 刘洋, 申玲. 基于BIM的施工进度计划编制方法研究[J]. 工程管理学报, 2015, 29(3): 91-96.

[29] 赵彬, 王友群, 牛博生. 基于BIM的4D虚拟建造技术在工程项目进度管理中的应用[J]. 建筑经济, 2011(9): 93-95.

[30] 张洋. 基于BIM的建筑工程信息集成与管理研究[D]. 清华大学, 2009.

[31] 何关培. BIM总论[M]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2011.

[32] 李勇. 建筑施工进度管理信息化研究[J]. 建筑技术, 2018, 49(6): 652-654.

[33] 黄强. 基于Web的工程项目管理系统的设计与实现[D]. 电子科技大学, 2015.

[34] 王广斌, 张洋, 谭丹. 基于BIM的工程项目成本核算理论及实现方法[J]. 科技进步与对策, 2009, 26(21): 47-49.

[35] 孙成双, 江帆. 基于BIM的工程项目进度管理研究综述[J]. 工程管理学报, 2020, 34(1): 1-6.

[36] 有赞前端团队. Vant 4 移动端组件库技术文档[Z]. https://vant-ui.github.io/vant/, 2023.

[37] 运筹学教材编写组. 运筹学[M]. 北京: 清华大学出版社, 2012. (关键路径法章节)

[38] 陈建辉, 王继荣. 工程项目审计与变更管理实务[M]. 北京: 中国电力出版社, 2019.

致  谢

时光荏苒，在广州大学的学习生涯即将画上句号。回顾这段求学之路，心中充满感激。

首先，我要衷心感谢我的指导老师。在毕业设计的整个过程中，从选题确定、系统设计到论文撰写，老师都给予了我悉心的指导和宝贵的建议。老师严谨的治学态度、丰富的专业知识和耐心的指导风格，让我受益匪浅。

其次，我要感谢广州大学继续教育学院的所有授课老师。是你们的辛勤付出和精彩授课，让我在工程管理专业领域打下了坚实的理论基础。虽然我的本职工作是一名前端工程师，但通过这几年的学习，我对工程项目管理有了更深入的理解，这为我完成本次毕业设计提供了重要的知识支撑。

同时，我也要感谢我的家人和同事们。在学习和工作并行推进的日子里，是你们的理解、支持和鼓励，让我能够坚持完成学业。

最后，感谢所有在百忙之中评阅本文和参加答辩的各位专家、教授。由于本人水平有限，论文中难免存在不足之处，恳请各位专家批评指正。